## Instruções
Radar de Obras — modelo de preenchimento
Previsão de estouro de orçamento a partir do avanço físico da obra.
Como funciona
Comparamos, mês a mês, quanto DINHEIRO já saiu contra quanto de OBRA foi entregue. Quando o dinheiro corre à frente do trabalho, a obra tende a estourar — e isso aparece muito antes de o estouro chegar ao caixa. O relatório de custo tradicional não mostra isso, porque compara o dinheiro com ele mesmo.
⚠️ A regra de ouro: o que é 'avanço físico'
É o percentual de OBRA EXECUTADA, medido pela engenharia por etapa (fundação, estrutura, alvenaria, acabamento...), ponderado pelo peso de cada etapa. NÃO SERVE: custo gasto ÷ orçamento. Esse número compara o dinheiro com o dinheiro, dá sempre 'dentro do orçamento' e não prevê nada. Se o seu % de obra vem dessa conta, fale com a gente antes de preencher.
O que preencher
1. Aba OBRAS — uma linha por obra ativa ou concluída nos últimos anos.
2. Aba ORÇAMENTO — o orçamento de cada obra e cada REVISÃO dele, com a data.
3. Aba MEDIÇÕES — uma linha por obra e por mês: custo acumulado e avanço físico.
Quanto histórico?
Quanto mais, melhor — o ideal é desde o início de cada obra. Com 12 meses já produzimos o radar. Obras já entregues são especialmente valiosas: com elas medimos, no SEU histórico, quantos meses antes teríamos avisado.
Dúvidas comuns
• Percentuais: escreva como número de 0 a 100 (ex.: 35 para 35%).
• Valores: em reais, sem 'R$' e sem separador de milhar (ex.: 1250000,50).
• Datas: dd/mm/aaaa. Na aba Medições, use o último dia do mês.
• Sem dados de um mês? Pule a linha. Não precisa preencher com zero.
• As linhas cinzas em itálico são EXEMPLOS — apague antes de enviar.
Seus dados não saem da sua máquina: o programa roda localmente e gera o relatório em HTML.

## Obras
id_obra | nome | cidade_uf | tipo | data_inicio | prazo_meses | status | data_entrega_real
código único (ex.: OBRA-01) | nome do empreendimento | ex.: Campinas/SP | ex.: Vertical 96 un | dd/mm/aaaa | prazo contratual | em_andamento ou concluido | só se concluída
EXEMPLO-1 | Residencial Aurora | Campinas/SP | Vertical · 96 un | 01/03/2024 | 30 | em_andamento
EXEMPLO-2 | Parque Cedro | Sorocaba/SP | Vertical · 120 un | 01/08/2022 | 34 | concluido | 30/11/2025

## Orçamento
id_obra | versao | vigente_desde | orcamento_total | motivo | Por que registrar as revisões?
mesmo código da aba Obras | ex.: Inicial, Revisão 01 | dd/mm/aaaa | R$ — só números | original / aditivo / replanejamento | Para julgar cada mês com o orçamento que valia NAQUELE mês. Usar o orçamento de hoje para avaliar o passado esconde o estouro — e é o erro que invalida qualquer previsão.
EXEMPLO-1 | Inicial | 01/03/2024 | 47400000 | original
EXEMPLO-1 | Revisão 01 | 01/06/2025 | 51900000 | aditivo
EXEMPLO-2 | Inicial | 01/08/2022 | 24900000 | original

## Medições
id_obra | data | custo_acumulado | avanco_fisico_pct | observacao
mesmo código da aba Obras | último dia do mês | R$ gastos até a data | 0 a 100 — medido pela engenharia | opcional
EXEMPLO-1 | 31/03/2024 | 1250000 | 1.5 | mobilização
EXEMPLO-1 | 30/04/2024 | 3480000 | 3.2
EXEMPLO-1 | 31/05/2024 | 5900000 | 5.8 | fundação
EXEMPLO-1 | 30/06/2024 | 8150000 | 9.4